- АДМИНИСТРАЦИЯ

- АННЕНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2014 г.                                                                                                    № 167

с. Анненково

Об утверждении  муниципальной программы Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области «Обеспечение коммунальными  услугами  населения  Анненковского сельсовета Кузнецкого района  Пензенской области на 2015-2020 годы»

В целях обеспечения коммунальными  услугами  населения Анненковского сельсовета   Кузнецкого района  Пензенской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Уставом Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области,  Порядком принятия  решений о разработке муниципальных программ Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области и их формирования и реализации, утвержденных постановлением администрации Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области от 14.10.2013  № 109,

администрация Анненковского сельсовета

Кузнецкого района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области «Обеспечение коммунальными  услугами  населения Анненковского сельсовета Кузнецкого района  Пензенской области на 2015-2020годы».

2. Признать утратившим силу постановления администрации Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области:

- от 04.12.2013 № 132 «Об утверждении  муниципальной программы Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области «Обеспечение коммунальными  услугами  населения  Анненковского сельсовета Кузнецкого района  Пензенской области на 2014-2016 годы»;

- от 30.04.2014 № 60 «О внесении изменений в муниципальную программу Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области «Обеспечение коммунальными  услугами  населения  Анненковского сельсовета Кузнецкого района  Пензенской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области от 04.12.2013 № 132»;

- от 21.10.2014 № 138 «О внесении изменений в муниципальную программу Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области «Обеспечение коммунальными  услугами  населения  Анненковского сельсовета Кузнецкого района  Пензенской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области от 04.12.2013 № 132».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области «Сельские ведомости».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года после его официального опубликования и действует в части, не противоречащей исполнению бюджета Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на очередной  финансовый год и плановые периоды.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области.

Глава администрации  Анненковского сельсовета

Кузнецкого района Пензенской области	                                    В.А. Комаров

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Анненковского сельсовета

Кузнецкого района Пензенской области

от 19.12.2014 № 167

Муниципальная программа

Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области «Обеспечение коммунальными  услугами  населения Анненковского сельсовета Кузнецкого района  Пензенской области на 2015-2020 годы»

с. Анненково

2014 год

Паспорт муниципальной программы

Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области «Обеспечение коммунальными  услугами  населения Анненковского сельсовета Кузнецкого района  Пензенской области на 2015-2020 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области «Обеспечение коммунальными услугами населения Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015-2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области |
| Подпрограммы | - подпрограмма 1 «Строительство, капитальный ремонт и содержание инженерной инфраструктуры населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015-2020 годы»; - подпрограмма 2 «Благоустройство Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области годы на 2015-2020 годы» |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг и повышение уровня благоустройства за счет проведения мероприятий по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства, повышения эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. Задачи: - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения; - повышение уровня благоустройства Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области |
| Целевые показатели | - увеличение доли реконструированных инженерных коммуникаций; - увеличение доли благоустроительных работ; - целевые показатели подпрограммы 1 «Строительство, капитальный ремонт и содержание инженерной инфраструктуры населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015 – 2020 годы»: - замена ветхих тепловых сетей; - капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений; - ввод в действие распределительных газовых сетей; - целевые показатели подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015-2020 годы»: - содержание улично-дорожной сети; - благоустроительные работы |
| Сроки и этапы реализации Программы (подпрограмм) | 2015– 2020 годы без разбивки на этапы |
| Объем и источники финансирования | Бюджет Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области – 4390,5 тыс. рублей: 2015 г. – 1200,0 тыс. рублей; 2016 г. – 826,7 тыс. рублей; 2017 г. - 796,7 тыс. рублей; 2018 г. – 555,7 тыс. рублей; 2019 г. – 557,7 тыс. рублей; 2020 г. – 555,7 тыс. рублей. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями), от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП  «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы».

Основными причинами ухудшения качества воды на территории Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области является загрязненность и истощение месторождений подземных вод.

Для повышения надежности и эффективности систем теплоснабжения на территории Анненковского  сельсовета Кузнецкого района Пензенской области планируется провести  реконструкцию тепловых сетей.

Решение подпрограммных мероприятий позволит значительно улучшить экологическую среду, условия быта населения, качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг и  повышение уровня благоустройства населенных пунктов за счет проведения  мероприятий по модернизации и реформированию жилищно-коммунального   хозяйства, повышения эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения   населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-  повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения;

- повышение уровня благоустройства Анненковского  сельсовета Кузнецкого района Пензенской области.

- Перечень целевых показателей представлен в таблице № 1.

- Таблица № 1

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области

«Обеспечение коммунальными  услугами  населения Анненковского сельсовета Кузнецкого района  Пензенской области на 2015-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Программа «Обеспечение коммунальными услугами населения Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли реконструирован-ных инженерных коммуникаций | % | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 2. | Увеличение доли благоустроительных работ | % | 90 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Строительство, капитальный ремонт и содержание инженерной инфраструктуры населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена ветхих тепловых сетей | м | - | 96,2 | - | - | - | - |
| 4. | Ремонт сетей водоснабжения | км. | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятие по развитию газификации | км. | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Благоустроительные работы | тыс. руб. | 294,0 | 335,0 | 275,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 |
| 9. | Содержание улично-дорожной сети | км | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Сроки и этапы реализации   Программы 2015 - 2020 годы без разбивки на этапы.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет  всех источников финансирования приведено в Приложении № 1 к Программе.

Мероприятия, проводимые в рамках Программы,  представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Мероприятия муниципальной программы

Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области «Обеспечение коммунальными  услугами  населения Анненковского сельсовета Кузнецкого района  Пензенской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Показатели результата мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Строительство, капитальный ремонт и содержание инженерной инфраструктуры населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015 -2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт теплотрасс | администрация | Итого | 10,0 | - | ремонт теплотрассы - 96,2 м от ДК до блочно-модульной котельной |
|  |  |  | 2015 | - | - |  |
|  |  |  | 2016 | 10,0 | - |  |
|  |  |  | 2017 | - | - |  |
|  |  |  | 2018 | - | - |  |
|  |  |  | 2019 | - | - |  |
|  |  |  | 2020 | - | - |  |
| 1.3. | Ремонт сетей водоснабжения | администрация | Итого | 809,4 | 809,4 | ремонт сетей водоснабжения - 600 м. |
|  |  |  | 2015 | 479,4 | 479,4 |  |
|  |  |  | 2016 | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  |  | 2018 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.4. | Мероприятие по развитию газификации | администрация | Итого | 51,0 | 51,0 | газификация ул. имени В.П. Цирулева |
|  |  |  | 2015 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2017 | - | - |  |
|  |  |  | 2018 | - | - |  |
|  |  |  | 2019 | - | - |  |
|  |  |  | 2020 | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015 -2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт светильников уличного освещения, замена ламп | администрация | Итого | 25,0 | 25,0 | ремонт светильников уличного освещения, замена ламп уличного освещения - 50 шт. ежегодно. |
|  |  |  | 2015 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2018 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.2 | Ремонт родников | администрация | Итого | 17,0 | 17,0 | ремонт родников на территории Анненковского сельсовета |
|  |  |  | 2015 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  | 2018 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.3. | Кронирование деревьев | администрация | Итого | 65,0 | 65,0 | кронирование деревьев на территории Анненковского сельсовета |
|  |  |  | 2015 | 60,0 | 60,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2018 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.4 | Cсодержание улично-дорожной сети | администрация | Итого | 1794,1 | 1794,1 | проведение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети |
|  |  |  | 2015 | 376,6 | 376,6 |  |
|  |  |  | 2016 | 330,7 | 330,7 |  |
|  |  |  | 2017 | 271,7 | 271,7 |  |
|  |  |  | 2018 | 271,7 | 271,7 |  |
|  |  |  | 2019 | 271,7 | 271,7 |  |
|  |  |  | 2020 | 271,7 | 271,7 |  |
| 2.5 | Ремонт автомобильных дорог | администрация | Итого | 1544,0 | 1544,0 | Ремонт автомобильных дорог |
|  |  |  | 2015 | 134,0 | 134,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 330,0 | 330,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 270,0 | 270,0 |  |
|  |  |  | 2018 | 270,0 | 270,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 270,0 | 270,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 270,0 | 270,0 |  |
| 2.6 | Ликвидация несанкционированных свалок | админист-рация | Итого | 75,0 | 75,0 | ликвидация несанкционированных свалок на территории Анненковского сельсовета |
|  |  |  | 2015 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2018 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 1,0 | 1,0 |  |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 4390,5 | 4390,5 |  |
|  |  |  | 2015 | 1200,0 | 1200,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 826,7 | 826,7 |  |
|  |  |  | 2017 | 696,7 | 696,7 |  |
|  |  |  | 2018 | 555,7 | 555,7 |  |
|  |  |  | 2019 | 555,7 | 555,7 |  |
|  |  |  | 2020 | 555,7 | 555,7 |  |

5. Оценка планируемой эффективности муниципальной              программы

Оценка степени достижения целевых показателей Программы осуществляется путем сравнения плановых и фактических значений целевых показателей.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение коммунальными  услугами  населения  Анненковского сельсовета Кузнецкого района  Пензенской области на 2015-2020 годы» ожидается достижение следующих показателей, характеризующих социально-экономическое развитие Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области:

- снижение доли водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 2014 года по 2020 год на 20 процентов;

- снижение количества несанкционированных свалок на территории Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 40 процентов;

- снижение количества внутрипоселенческих дорог, требующих ремонта, с 2014 года по 2020 год на 75 процентов.

# 6. Управление и контроль реализации муниципальной программы

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области от 14.10.2013 № 109.

7. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

7.1. Паспорт подпрограммы 1 «Строительство, капитальный  ремонт и содержание  инженерной инфраструктуры  населенных пунктов Анненковского  сельсовета Кузнецкого района

Пензенской  области на 2015-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Строительство, капитальный ремонт и содержание инженерной инфраструктуры населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области (далее подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: - модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. Задачи: - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области; - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения; - повышение уровня газификации населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области |
| Целевые показатели подпрограммы | Представлены в таблице 1 |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы без разбивки на этапы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Бюджет Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области – 870,4 тыс. рублей: 2015 г. – 529,4 тыс. рублей; 2016 г. – 161,0 тыс. рублей; 2017 г. - 150,0 тыс. рублей; 2018 г. – 10,0 тыс. рублей; 2019 г. – 10,0 тыс. рублей; 2020 г. – 10,0 тыс. рублей. |

7.1.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма  разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями).

В связи с увеличением срока эксплуатации растет количество ветхих тепловых сетей.

В целях обеспечения теплоснабжения населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области необходимо использовать программно-целевой метод.

Основными причинами ухудшения качества воды на территории Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области является загрязненность и истощение месторождений подземных вод.

Необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды.

Для повышения надежности и эффективности систем теплоснабжения на территории Анненковского  сельсовета Кузнецкого района Пензенской области планируется провести  реконструкцию тепловых сетей.

Природный газ становится неотъемлемой частью сельского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития сел Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области. На новой улице имени В.П. Цирулева планируется построить новые жилые дома, часть их которых будет предназначена  для детей-сирот и многодетных семей,  нуждаются в газификации. Выполнение намеченных мероприятий в рамках подпрограммы позволит поднять уровень газификации населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области до 100 процентов.

7.1.3. Цели и задачи подпрограммы

Цель:

модернизация и реформирование жилищно-коммунального   хозяйства, повышение эффективности, устойчивости и   надежности функционирования систем жизнеобеспечения   населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности  работы существующих сетей и сооружений водоснабжения;

- повышение уровня газификации населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области.

7.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 2015 – 2020 годы без разбивки на этапы.

7.1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

На реализацию мероприятий по строительству, капитальному  ремонту и содержанию  инженерной инфраструктуры  Анненковского сельсовета  Кузнецкого района необходимо 870,4 тыс. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области в размере 870,4 тыс. руб.

В ходе реализации программных мероприятий объём и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объёма работ с учетом фактически выделенных средств из  бюджета Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области.

7.2. Паспорт подпрограммы 2  «Благоустройство Анненковского сельсовета Кузнецкого района   Пензенской области на 2015 – 2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Благоустройство Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: - повышение уровня благоустройства Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области. Задачи: - - проведение благоустроительных работ в Анненковском сельсовете Кузнецкого района Пензенской области; - содержание улично-дорожной сети. |
| Целевые показатели подпрограммы | Представлены в таблице 1 |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 годы без разбивки на этапы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Бюджет Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области – 3520,1 тыс. рублей: 2015 г. – 670,6 тыс. рублей; 2016 г. – 665,7 тыс. рублей; 2017 г. - 546,7 тыс. рублей; 2018 г. – 545,7 тыс. рублей; 2019 г. – 545,7 тыс. рублей; 2020 г. – 545,7 тыс. рублей. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма  направлена на приведение в соответствие с нормативными требованиями обеспечения безопасного проживания граждан, создание гражданам комфортных условий для проживания,  повышение уровня благоустройства, санитарного состояния Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области.

Работы по благоустройству территории Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области не приобрели пока комплексного, постоянного характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территории Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Комплексное решение вопросов благоустройства окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания на территории Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области.

Деятельность по вопросам благоустройства территории Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

- 2. Цели и задачи подпрограммы

Цель:

- повышение уровня благоустройства Анненковского  сельсовета Кузнецкого района    Пензенской области.

Задачи:

- - проведение благоустроительных работ в  Анненковском  сельсовете Кузнецкого района Пензенской области;

- содержание улично-дорожной сети.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Сроки и этапы реализации   подпрограммы 2015-2020 годы без разбивки на этапы.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы с указанием программных мероприятий

На реализацию мероприятий по благоустройству населенных  пунктов Анненковского сельсовета  необходимо 3520,1 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области в размере – 3520,1 тыс. руб.

В ходе реализации программных мероприятий объём и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объёма работ с учетом фактически выделенных средств из  бюджета Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области.

|  | - Приложение № 1 к Муниципальной программе Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области «Обеспечение коммунальными услугами населения Анненковского - сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015-2020 годы» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Обеспечение коммунальными  услугами  населения  Анненковского сельсовета

Кузнецкого района  Пензенской области на 2015-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источники финансирования | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  |  | Расходы бюджета Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области и бюджета Пензенской области , тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС* | Рз* | Пр* | ЦС* | ВР* | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|  |  |  |  | Код классификации источников финансирования бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа | Обеспечение коммунальными услугами населения Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015-2020 годы | всего | 901 | 04 | 09 | 0700000 | х | 1200,0 | 826,7 | 696,7 | 555,7 | 555,7 | 555,7 |
|  |  |  | Бюджет Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области (далее – бюджет Анненковского сельсовета) | 901 | 04 | 09 | 0700000 | х | 1200,0 | 826,7 | 696,7 | 555,7 | 555,7 | 555,7 |
| 1.2. | подпрограмма | Строительство, капитальный ремонт и содержание инженерной инфраструктуры населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015-2020 годы | Бюджет Анненковского сельсовета | 901 | 05 | 02 | 0710000 | 243 | 529,4 | 161,0 | 150,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2.1 | мероприятия | Капитальный ремонт теплотрасс | Бюджет Анненковского сельсовета | 901 | 05 | 02 | 0716512 | 243 | - | 10,0 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | мероприятия | Ремонт сетей водоснабжения | Бюджет Анненковского сельсовета | 901 | 05 | 02 | 0726514 | 244 | 479,4 | 150,0 | 150,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2.3 | мероприятия | Мероприятие по развитию газификации | Бюджет Анненковского сельсовета | 901 | 05 | 02 | 0716511 | 244 | 50,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 1.3. | подпрограмма | Благоустройство населенных пунктов Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015-2020 годы | Бюджет Анненковского сельсовета | 901 | 04 | 09 | 0720000 | х | 670,6 | 665,7 | 546,7 | 545,7 | 545,7 | 545,7 |
| 1.3.1. | мероприятия | Ремонт светильников уличного освещения, замена ламп | Бюджет Анненковского сельсовета | 901 | 05 | 02 | 0726611 | 244 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3.2 | мероприятия | Ремонт родников | Бюджет Анненковского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0726614 | 244 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3.3 | мероприятия | Кронирование деревьев | Бюджет Анненковского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0726614 | 244 | 60,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3.4 | мероприятия | Содержание улично-дорожной сети | Бюджет Анненковского сельсовета | 901 | 04 | 09 | 0724601 | 244 | 376,6 | 330,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 |
| 1.3.5 | мероприятия | Ремонт автомобильных дорог | Бюджет Анненковского сельсовета | 901 | 04 | 09 | 0724603 | 244 | 134,0 | 330,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| 1.3.6 | мероприятия | Ликвидация несанкционированных свалок | Бюджет Анненковского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0726613 | 244 | 70,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

<1> код бюджетной классификации подлежит уточнению в соответствии с действующим законодательством после принятия решения Комитета местного самоуправления Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области о бюджете Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ГРБС* - главный распорядитель бюджетных средств

Рз* - раздел

Пр* - подраздел

ЦС* – целевая статья расходов

ВР* – вид расходов